施工组织设计实训

建筑工程技术专业

学    期     20  年    期

20  年   月   日

目  录

学生实训守则	3

课题： 某住宅楼工程施工组织设计	4

一. 实训教学的目的	4

二. 实训指导书	4

三．实施性施工组织设计的设计成果	8

四．实施性施工组织设计的书写要求	8

五．设计参考资料	9

六．课程设计时间分配表	9

七．投标施工组织设计实训的组织与实施（建议）	10

八．施工组织设计实训评分标准	10

# 学生实训守则

一、严格遵守各项规章制度与操作规程

二、必须在规定的时间内参加实训，原则上不准请假和迟到、早退，实训室必须保持安静，不准高声喧哗，不准乱扔纸屑、杂物。

三、实训课前要做好预习，熟悉安全保护措施和实训操作程序，写出预习报告；否则，不准参加实训，实训前要做好准备工作，经实训指导老师或实训员检查同意后，方可进行实训。

四、实训中要严肃认真、仔细、姿势端正；严格操作程序，要注意观察，作好记录，要听从指导老师和实训员的指导，节约水电和其它消耗材料，要爱护仪器设备，注意安全，如发生故障应立即报告指导老师，不可自作主张，擅自处理。

五、实训结束，将所用仪器、设备、药品、材料清洗整理好，经指导老师同意后，方可离去。实训报告文字清晰、整洁、语言准确。

六、凡造成仪器、设备损坏等，应主动报告，接受检查后，按制度处理。

七、不准擅自拿走实训室的任何工具；一但发现除按有关规章制度处分外，还要加倍罚款处理。

# 课题： 某住宅楼工程施工组织设计

一. 实训教学的目的

通过对某住宅楼施工组织设计的编制，使学生掌握单位工程施工组织设计的基本原理和编制方法。通过实训达到能独立编制单位工程施工组织设计的目的。

二. 实训指导书

1. 教学方法

采用“能力迁移训练模式”进行实训教学。即教师分章节讲解.职工宿舍（JB型）施工组织设计的编制方法。学生按施工组织设计八部分内容以某住宅楼工程为对象，同步进行训练，从而达到学生能独立编制单位工程施工组织设计的目的。

2.职工宿舍（JB型）工程施工组织设计讲授要点

详见课题训练8.2—职工宿舍（JB型）工程施工组织设计，应重点讲解施工方案、施工进度计划编制、施工平面图设计等内容。

3．某住宅楼工程施工组织设计实训指导

（1）工程概况的编写

可参考教材的相关表格，结合工程实际情况，进行删减编制成表格。然后根据施工图纸填写表格。用列表方式来说明拟建工程名称、性质、规模、地点特征、建筑面积、建筑及结构特点，施工工期、自然条件、施工条件等。

（2）施工部署的编写

1）根据施工合同、招标文件以及本单位要求，确定工期目标、质量目标、安全目标及其他管理目标。

2）根据本工程的实际情况，确定施工顺序、划分流水施工段。

3）根据本工程的实际情况，确定工程管理的组织机构形式及其职责。

4）拟定本工程使用的新技术、新工艺。

（3）施工方案的编写

1）选择土方工程施工方案

A. 确定土方开挖方案

B. 如选用机械挖土，应选择土方开挖和运输机械类型、型号和数量

C. 计算土方工程量（包括预留回填土土方量和运出土方量）

D. 在平面图上标出土方开挖方向，画出土方开口图。

E. 本工程地下水位低，因此不必编写降水方案。

2）选择基础工程施工方案

A. 选择预应力管桩的施工方法（锤击法还是静压法？）

B. 按照选择的施工方法，确定施工机械型号、数量以及施工工艺、质量标准、安全要求。

C. 桩承台、基础梁施工工艺及质量要求。

3）选择主体工程施工方案

A. 确定主体结构工程施工顺序和施工方法，其中，应重点阐述模板工程、钢筋工程、混凝土工程的施工顺序和施工方法。

B. 选择1根主梁进行模板设计并进行强度和穩定性验算。

C. 填充墙砌筑应根据不同性质的材料，选择砌筑方法、组砌形式、留槎形式及要求；以及与框架柱的拉结措施。

D. 选择装饰工程施工方案

确定装饰工程施工顺序、施工方法、工艺要求和质量标准。

E. 脚手架工程施工方案

外墙脚手架选用扣件式钢管双排落地式脚手架；内墙采用门式脚手架。

在确定以上工程施工方案时，可以采用两种或两种以上可行的施工方案，进行技术经济比较，从中优选技术上可行、经济上合理的最优方案。

（4）编写施工进度计划

1） 根据施工合同确定甲方给定的工期；根据合同工期、结合自身的施工实践经验，确定控制性工期，并使控制工期小于合同工期。

2）按各流水段的工程量，通过施工定额计算，确定各项施工过程的作业时间。

3）在确定的控制工期和开竣工日期条件下，初步编排单位工程施工进度计划（横道图）和标准层主体结构施工进度计划（网络图）。

4）对横道图和网络图优化，形成正式的单位工程施工进度计划（横道图）和标准层主体结构施工进度计划（网络图）。

5）在横道图上绘制劳动力动态曲线图。

6）按拟定的施工进度计划为依据，编制各项资源需要量计划表。（含劳动力需要量计划、主要材料需要量计划、施工机具需要量计划，其中劳动力需要量计划应分工种进行统计汇总。）

（5）设计施工平面布置图

1）按使用功能划分区域：施工区、办公区、生活区。

2）设计围墙、大门

A. 围墙选用压型钢板围挡、高度h≥1.8m；钢管柱、间距3m；围墙应沿道路周边布置。

B. 大门选用钢板大门、宽6m、双扇密闭门，门头上设企业标志，门上书写企业名称；大门可设一处也可设二处或三处，由设计者自定。但是，从安全角度应尽可能少设大门，同时，可减少门卫人数及设施数量。

C. 设置门卫值班室。门卫、值班室按6~8m2人考虑；

3）施工区平面图设计

A. 设计内容：垂直运输设施、混凝土搅拌站、砂浆搅拌站、钢筋加工棚、木工房、仓库、砂石堆放场。

B. 垂直运输设施布置

a. 如选用塔吊，位置应尽量靠近墙面，距离不宜超过6m；塔吊臂长的选择，应覆盖范围大，尽可能减少建筑物“死角”；同时，要能覆盖钢筋加工场和砂浆搅拌站。在选择塔吊臂长和安装位置时，要特别注意与110kv高压线保持一定的安全距离；与10kv高压线最好能保持安全距离，如有困难时，也可以采取绝缘保护措施。

b. 选用井架时，方位宜与墙面平行并尽量布置在建筑物长边方向；卷扬机棚与井架距离应大于10m；井架搭设高度以高出屋面3~5m为宜。

C. 砼搅拌站、砂浆搅拌站

因工程使用商品混凝土，因此，现场混凝土搅拌量较少。据此：可以确定混凝土搅拌站25m2；砂浆搅拌站15m2；养护室15m2。

4）临时生产性用房

A. 钢筋加工场、木工房等临时生产性用房按《建筑工程施工组织设计》表8-5、表8-6计算面积。

.B. 生产性用房采用敞开式轻钢结构、石棉瓦屋面。

5）办公区平面设计

A. 设计内容：会议室、办公室、医务室、档案资料室、食堂、厕所。

B. 设计标准：

根据项目经理部组织机构来进行设计，原则上：项目经理、技术负责人、副经理应设置单间办公室；其他机构以部门为单位来划分办公室，按3~4m2人计算面积；档案资料室、医务室应设置单独房间；会议室应设置单间，且不小于30m2，面积视开会人数确定；办公室选用活动板房（二层）；位置宜设在工地出入口附近、远离塔吊的安全范围内选址。办公室附近宜设置“五牌一图”并布置宣传栏，地面应硬地化。同时应适当布置绿化区。

6）生活区平面设计

A、本工程不设宿舍区，职工及民工中午休息，甲方安排在附近已建的家属宿舍休息。

B、食堂

本工程因不设生活区，职工及民工均回家居住，仅中午在工地吃饭，因此，工地应设置食堂。食堂面积按0.5~0.8m2人乘以工地高峰期职工及民工人数计算。采用轻钢结构、压型瓦屋面，跨度按4m~9m选用。选址宜在下风侧，且距厕所、垃圾站最少15m距离。

C. 厕所

设男女厕所，标准：男厕每50人设1个蹲位；设1m长小便槽。女厕每25人设1个蹲位。厕所内设置简易自动冲便器，以保证清洁。

D、小卖部

可附设在食堂一侧，宜单间布置。

7）道路

A. 干道5~6m，支线3.5m

B. 采用碾压砂土的简易做法，修简易土明沟排水。

8）施工用水及污水排放

A. 水源：选用城市供水，现场已有水源接驳点。

B. 用水量：按施工用水、施工机械用水、工地生活用水和工地消防用水，计算总用水量及选择管径。

C. 管线采用统一干管从水源接驳并安装水表，然后，按枝状管网布置管线；选用钢管暗铺方式。

D. 消防用水及消防栓应按规范要求布置。其中，木工房附近应设置1个消火栓。

E. 污水应引入污水井，再排入市污水管网。厕所应设置化粪池处理后，再排入污水井。

9）施工用电

A. 电源：从10kv高压线引入，设变压器。

B. 用电量计算

根据施工需用设备，查表计算。

C. 选择变压器及导线截面：根据用电量经计算确定。

D. 按枝状布置线路，25m设置一根木杆。

E. 按TN-S系统布置导线，设置三级配电系统（变电所总配电箱—分配电箱—开关箱），按每台设备配备1台开关箱，开关箱内设置闸刀开关和漏电开关。

10）施工平面图设计参考资料

A. 常用施工机械台班产量

塔吊：120次台班（综合）；井架：84次台班。

混凝土搅拌机：J-250—20m3台班；J-350—36m3台班。

砂浆搅拌机：10m3台班。

B. 一次提升材料数量

红砖：0.5m3；砂浆：0.325m3；混凝土：0.5m3

C. 材料数量计算数据

每m3砌体需要红砖535块，砂浆0.23m3;每100m2抹灰面积需要砂浆2.2m3；

D. 建筑工地道路与构筑物最小距离

| 构筑物名称 | 至行车道边最小距离（m） |
| --- | --- |
| 建筑物墙壁（无汽车入口）外墙表面 | 1.5 |
| 建筑物墙壁（有汽车入口）外墙表面 | 7.0 |
| 围墙 | 1.5 |
| 铁路轨道外侧缘 | 3.0 |

（6）主要施工管理计划的编写

1）编写内容

本工程施工组织设计应编写：进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、文明施工管理计划。

2）编写要求

A. 进度管理计划

a. 总进度计划逐级分解的阶段性目标（含桩基工程、±0.000以下基础工程、主体结构封顶日期、外架拆除日期、装饰工程完成日期以及工程竣工验收日期）。

b. 针对不同施工阶段的特点，制定进度管理的相应措施（包括施工组织措施、技术措施和合同措施）。

B. 安全管理计划

a. 确定项目重要危险源，制定安全管理目标；

b. 建立安全管理组织机构并明确职责；

c. 针对项目重要危险源，制定安全技术措施；

d. 制定雨季施工安全措施。

C. 环境管理计划

a. 制定环境管理目标

b. 制定现场环境保护的控制措施

D. 文明施工管理计划

a. 制定文明施工管理目标

b. 制定文明施工管理措施

（7）计算技术经济指标

单位工程施工组织设计技术经济指标，主要包括：施工场地占地面积、施工工期、劳动量、劳动力不均衡系数，采用合理施工方案和先进技术的成本节约指标等。

三．实施性施工组织设计的设计成果

1．施工组织设计说明书1份（包括封面、会签评语页、设计任务书、目录、正文）。

2．单位工程施工进度计划（横道图）；

3．标准层主体结构进度计划（网络图）；

4．施工现场平面布置图（主体工程施工阶段）。

四．实施性施工组织设计的书写要求

1. 施工组织设计说明书要求文字表达清楚，章节安排合理，排版规范；文本的具体格式、字体、排版应符合《课程设计书写规范》的要求打印并装订。

2. 设计说明书要求3000~5000字，其中必须有施工方案选择的理由、模板设计分析计算过程，单位工程施工进度表和施工平面图的说明，并附有必要的简图。

3. 图纸必须按国家制图标准绘制，且图面整洁、比例合适、尺寸正确、图框、图标、字体应符合要求，线条粗细分明，并附有必要的图注和说明。图标位于图纸右下角，图标中应有图纸名称、签名。其中施工进度表采用2或2加长图纸；施工平面图采用2图纸，比例1:300。

4. 装订顺序为：封面、设计任务书、目录、施工组织设计正文部分、附图表；装订时，图纸按标准方式折叠装订后放入课程设计资料中。

五．设计参考资料

1．建筑施工组织设计规范（GB/T50502-2009）；

2．施工现场临时建筑物技术规范（JGJ/T188-2009）；

3．现行施工及验收规范；

4．建筑施工手册；

5．广东省建筑工程预算定额；

6．全国建筑安装统一劳动定额；

7．建筑施工工程师手册；

8、建筑工程施工组织设计.

9、建筑工程施工组织实训

六．课程设计时间分配表

时间：一周

具体分配表如下：

| 序号 |  | 工作内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 布置设计任务书，熟悉和审核施工图纸、编写工程概况 | 2 |
|  |  | 学生编写某住宅楼工程概况 | （2） |
| 2 | A | 基础工程施工方案 | 4 |
|  |  | 教师讲述职工宿舍土方及桩基施工方案 | （2） |
|  |  | 学生编写某住宅楼土方及桩基施工方案 | （2） |
|  | B | 主体工程施工方案 | 6 |
|  |  | 教师讲述职工宿舍主体工程施工方案 | （2） |
|  |  | 学生编写某住宅楼主体工程施工方案 | （4） |
|  | C | 屋面工程施工方案及脚手架工程施工方案 | 4 |
|  |  | 教师讲述屋面工程防水施工方法及扣件式脚手架方案 | （2） |
|  |  | 学生编写某住宅楼屋面工程施工方案 | （2） |
|  | D | 装饰工程施工方案 | 4 |
|  |  | 教师讲述职工宿舍装饰工程施工方案 | （1） |
|  |  | 学生编写某住宅楼装饰工程施工方案 | （3） |
| 3 |  | 施工进度计划的编写 | 4 |
|  |  | 教师讲解施工定额及施工进度计划编写方法 | （2） |
|  |  | 学生编写某住宅楼施工进度计划 | （2） |
| 4 |  | 设计布置施工平面图 | 6 |
|  |  | 教师讲解施工平面图设计要点 | （2） |
|  |  | 学生进行某住宅楼施工平面图设计 | （4） |
| 5 |  | 主要管理计划编写、计算技术经济指标 | 4 |
|  |  | 学生编写主要管理计划及计算技术经济指标 | （4） |
| 6 |  | 整理施工组织设计文稿、打印、装订并提交 | 2 |
| 7 |  | 答辩 | 4 |

七．投标施工组织设计实训的组织与实施（建议）

为了提高学生学习的兴趣，建议采用模拟企业“技术标”竞标方式组织实训，具体办法如下：

1．教师代表建设单位发布“招标书”。招标文件包括招标书及附件，可将实训任务书修改为附件。

2．学生以每5-8人为一组分别代表XX公司参与投标。

1）按实训内容编制“技术标”；

2）“技术标”以学生为主编制，教师指导“技术标”的编制；

3．评标答辩

1）要求每组参与竞标单位采用PPT简单做汇报（时间不超过10分钟；重点内容为施工方案选择、施工进度安排、施工平面图设计、单位工程施工组织设计技术经济指标）

2）答辩：由建设方（教师）和评委进行提问。

3）评委由五名随机抽取的学生组长代表组成。（有条件时，可聘请企业专家和非任课老师）

4）答辩评分以百分制记分。（评分标准由教师制定）去掉最高分、最低分，取平均分记分。

4. 实训总结：由教师宣布中标单位并针对实训情况总结经验。

八．施工组织设计实训评分标准

1．施工组织设计卷面评分占50%，由教师负责评定；设计答辩评分占30%，以学生评分为准；实训期间学习态度及表现占20%；最后，将综合评分百分制，再折算为“五级记分”。

2．评语：由教师根据学生的实训考勤、实训表现、实训分数作出评语。