建筑资料编制与归档实训

建筑工程技术专业

学    期     20  年    期

20  年   月   日

# 学生实训守则

一、严格遵守各项规章制度与操作规程

二、必须在规定的时间内参加实训，原则上不准请假和迟到、早退，实训室必须保持安静，不准高声喧哗，不准乱扔纸屑、杂物。

三、实训课前要做好预习，熟悉安全保护措施和实训操作程序，写出预习报告；否则，不准参加实训，实训前要做好准备工作，经实训指导老师或实训员检查同意后，方可进行实训。

四、实训中要严肃认真、仔细、姿势端正；严格操作程序，要注意观察，作好记录，要听从指导老师和实训员的指导，节约水电和其它消耗材料，要爱护仪器设备，注意安全，如发生故障应立即报告指导老师，不可自作主张，擅自处理。

五、实训结束，将所用仪器、设备、药品、材料清洗整理好，经指导老师同意后，方可离去。实训报告文字清晰、整洁、语言准确。

六、凡造成仪器、设备损坏等，应主动报告，接受检查后，按制度处理。

七、不准擅自拿走实训室的任何工具；一但发现除按有关规章制度处分外，还要加倍罚款处理。

目  录

学生实训守则	2

实训一  施工方案编制	4

实训二   施工合同交底	8

实训三   建筑资料归档整理	27

附：学校学术综合楼归档资料	36

重庆武陵建设承建水电校危房重建楼归档资料	36

# 实训一  施工方案编制

一、编制目的

通过专项施工方案的编制，使学生熟悉工程建设施工方案编制的步骤和方法，巩固和扩大专业知识，并进一步学会综合运用已学到的理论知识。通过查阅有关的资料，提高学生独立分析和解决本专业复杂问题的能力，为今后参加工作打下坚实的基础。

二、方案内容

项目一  施工组织设计

项目二  模板工程施工方案

项目三  起重机械安全措施

项目四  临时用电工程

项目五  脚手架工程施工方案

项目六  基础工程施工方案

项目七  安全事故预防

三、准备资料

1、现场调查资料或报告（包括水文地质勘察报告、拆迁范围、施工环境、条件等）

2、拆迁、占地的有关政策和规定

3、国家或行业现行的有关施工技术规范、试验规程、工程质量检验评定标准

4、上级下达的总进度指标和施工技术组织措施要求（包括市有关部门或建设单位提出的要求）

四、方案编制要求

1、时间安排

编制时间为4课时。

2、进度安排

20分钟：熟悉指导书和任务书以及施工设计图纸和相关要求和资料，理解和掌握意图。

100分钟：查阅有关资料，熟悉国家和行业现行的相关施工技术规范、试验规程、工程质量检验评定标准。确定主要的施工工艺、技术和方法，草拟专项施工方案。

40分钟：PPT汇报

课后：按照指导书和任务书以及施工设计图纸的要求，详细编制专项施工方案。

3、要求内容

(1)任务下达后，即应着手进行资料的收集及调查分析工作

(2)应充分发挥独立工作的能力和钻研精神，理论联系实际，运用所学的专业知识去解决工程的实际问题

(3)文字说明要求简洁扼要，能说明问题，图纸必须采用仿宋字或工程字体，线条清

晰，图面整洁

(4)编制完成后，按内容的先后次序将成果资料装订成册，交任课教师审阅。

五、施工方案编制指导书

（一）专项施工方案编制原则和程序

1、	编制原则

(1) 严格遵守合同条款或上级下达的施工期限，保质、保量、保安全、按期完成施工任务

(2) 科学合理地安排施工程序，在保证质量的基础上，尽可能缩短工期，加快施工进度

(3) 统筹全局，保证重点，合理安排计划，组织平行作业和立体交叉作业

(4) 采用先进的施工方法和技术，不断提高施工机械化，预制装配化，减轻劳动强度，提高劳动生产率

(5) 做好人力、物力的综合平衡。

(6) 精打细算，因地制宜，充分利用已有设施，尽量减少临时工程，节约用地，降低工程成本，提高经济效益

(7) 合理安排施工现场，确保施工安全，实现文明施工

2、	编制程序

（1）	熟悉、审查已有资料，掌握编制意图和特点，发现问题及时解决

（2）	确定施工总体布置，选择施工方法

（3）	确定临时生产、生活设施和供水、供电设施

（4）	制定各项工艺措施

（5）	装订成册

（二）专项施工方案要求内容和编制方法

1）	工程概况

1、	要求内容：

（1）	工程概况

（2）	工程地理位置及气象

（3）	工程地质、水文情况

2）施工工艺及施工方法

1、	要求内容：

（1）	各工序（或施工项目）的施工方法及施工工艺流程框图

（2）	绘制各施工方案相关的图表

2、	编制方法：

（1）确定各施工过程的施工方式、方法及施工机具：选择施工方法要从工程特点、工期要求、施工组织条件三方面进行考虑，在施工条件允许的条件下应尽量采用机械的施工

（2）确定机械施工的部，选择机种、机型，制定机械施工方法，并绘制机械作业图，提出各种机械设备的进场与退场日期

（3）在确定施工方法的同时，应明确提出技术措施、质量标准、安全要求

3）工程质量保证计划

1、	要求内容：

（1）	工程质量目标

（2）	工程施工内部质量管理

（3）	质量目标控制

（4）	质量保证措施

2、	编制方法：

（1）	工程施工内部质量管理主要说明拟建工程所采用的质量标准、技术标准，质量管理的组织机构及机构的运作方式、项目的验收制度

（2）	质量目标控制主要叙述为保证质量目标的实现，而在施工过程中采取的中间控制程序，包括质量保证体系系统图

（3）	质量保证措施主要叙述工程施工过程中的质量保证措施，如施工测量质量保证措施。

4）安全劳保技术措施

1、	要求内容：

（1）	安全管理机构框图

（2）	施工现场安全措施、施工人员安全措施

（3）	各种施工作业安全措施

（4）	安全用电、防火、防风措施

2、	编制方法：

（1）安全管理机构设置：A、上级安全管理领导小组；B、项目安全生产第一责任人一般由项目经理担任，项目安全生产直接责任人，一般由项目副经理担任；C、工地安全管理小组；D、专职安全督导员；E、班组兼职安全员

（2）施工现场安全措施及安全用电、防火、防风措施可参照国家颁布的施工安全手册及现场的具体情况制定实施

5）人员、材料、机械设备使用计划

1、	要求内容：

（1）	劳动力使用量计划

（2）	材料使用计划表

（3）	机械设备使用计划表

（4）	检验与试验设备计划表

（5）	测量仪器使用计划表

2、	编制方法：

（1）劳动力使用量计划主要是以表格或图的形式列出施工作业各工种的名称、计划用工人数以及各工种在施工期间的用工人数，各工种的计划用工人数可根据工程量的大小及施工方法确定.

（2）材料使用计划主要以表格的形式列出拟建工程需使用主要材料的名称、数量以及施工期间各种主要材料的使用计划，材料由工程量的大小及施工方法确定。

（3）机械设备使用计划表应列出拟建工程所投入的机械名称、型号、数量、机械的进场日期及退场日期。

（4）检验与试验设备计划应列出工地试验室所应具备的试验设备种类、型号、数量。

（5）测量仪器使用计划要求列出施工全过程所需测量仪器种类、型号、数量。

六、成绩考核

由任课老师根据每个人的表现、在过程中所起的作用、实训作品验收、实训报告等进行评分。评分方法如下表所示。

实训成绩评定表

| 学号 |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 比例/% | 得分 |
| 操作技能（40%） | 搜集整理讨论 | 20 |  |
|  | 编制施工方案 | 20 |  |
| 心智技能（30%） | 现场回答问题 | 15 |  |
|  | 施工方案编制成果 | 15 |  |
| 工作态度（30%） | 在小组中所起的作用 | 10 |  |
|  | 工作作风 | 10 |  |
|  | 安全与卫生 | 5 |  |
|  | 纪律与出勤 | 5 |  |
| 总评 |  | 100 |  |

# 实训二   施工合同交底

一、实训目的

主施工合同是项目部的最高执行纲领，也是业主和施工单位达成的最基本的共识，项目部要做好工程，达到既满足业主的施工要求又最大限度创造经营利润的目的，就必须吃透甲我双方的主合同约定，故做好建设工程主施工合同交底工作具有十分重要的意义。

二、实训内容

（一） 建设工程主施工合同交底的分类及基本步骤

按照合同交底的参与人员和交底级别，主施工合同交底可分为一级主合同交底（机关对该项目项目经理、商务法务经理）、二级主合同交底（项目经理、商务法务经理对该项目所有管理人员的交底），根据其体量、合同签订的背景情况，部分由局承接的项目需由局市场部、法务部首先对承建单位进行最先交底。

其中，一级交底偏重于解读合同条款，以施工合同的具体约定为蓝本，对工程概况、合同工期、合同价款及计价依据、工程款支付、甲我双方工作内容、工程质量、工程安全、工期违约、设计变更、工程验收、质量保修等甲我双方的重要约定进行分析，并从法律角度做出风险提示。

二级交底一般在一级交底的基础上进行。在机关合约法务部风险提示的基础上，结合本项目部的实际情况（如项目管理人员的配置、劳务队伍的管理、现场具体施工情况等）制定出相应的应对措施。其中，针对本项目的履约重难点，必须提出具体的应对措施。

（二） 建设工程主施工合同交底的重难点分析

主施工合同交底是对主施工合同各项具体约定的详细解读，但并不是对原合同版本的照抄照搬。它要求综合分析，条理清晰，重点突出，有实际的指导性。在交底工作中，以下几个方面需引起特别重视。

1、项目的基本情况

首先，合同交底需明确合同版本、交底人、被交底人、交底日期、工程名称、合同总价、建设单位、业主单位性质及资信情况、工程开竣工时间、工程质量和工期等基本要素，这是对本项目施工合同最基本的掌握。

2、合同工期

需明确施工合同中对合同工期、工期顺延条件、工期奖罚措施等相关条款有无明确约定。

（1）首先，需明确合同中有无对工期的具体约定。若在合同条款中对于工期无具体约定，将导致因甲方原因、不可抗力等原因引起的工期延误不能及时得到索赔。故对于未约定工期的，需在风险提示栏中明确提出，并及时采取应对措施，及时和甲方接洽，以补充协议或工作联系函的形式予以确认。

（2）需对能发生工期顺延、工期奖罚的条款进行详细交底。在应对措施中需明确，施工过程要做好各个分包工程、材料进场的协调，做好施工进度安排，过程中积极协调各劳务队伍的施工，确保人材机的及时投入，保证施工进度，从而防止工期延误风险的发生。建设工程最大的特点之一就是履约时间长，少则一年，多则三五年。在履约过程中，有很多情况会发生，对于因甲方原因、不可抗力等合同中约定的可以工期顺延的情形要提示项目部吃透合同条款，及时办理签证，并获有权签收人签收，做好收发文登记工作，以便于顺延工期并及时索赔。同时，对于工期奖罚条款要深刻理解，过程须做好进度控制，分阶段落实，做好进度监控工作，全面防止工期违约情况的发生并通过办理签证、工作联系函等及时争取赶工费、人工费补差、提前竣工奖励等。

3、甲我双方的工作内容

在合同交底中，需按照主合同约定，将甲我双方的工作内容予以明确，尤其需对甲指分包范围，甲指分包的分包合同签订方式、甲指分包的风险转移等条款进行详细交底。在过程中，要及时与甲方沟通，对因甲方原因导致开工延误或工期顺延的情况，要及时办理工期签证。

4、计价方式

在交底中，对材料的市场价格变动幅度需引起重视，积极关注市场信息，及时与甲方沟通，做好工程预算工作，避免丢项漏项造成公司损失，并提示项目部在签订分包、分供合同时将付款风险进行相应转移。

5、付款条件

付款条件的好坏直接关系到项目的资金运转情况，付款约定一般分为按节点付款和按月进度付款。如是按节点付款的，要向相关管理人员详细交底节点时间；如是按月进度付款需详细交底合同报量时间、甲方审批时间、办理付款的相关约定等。同时，交底中需明确有无预付款、有无履约保证金、是否垫资项目。

在合同交底中，需提示项目相关管理人员加强与业主的沟通，做好进度款申付工作，对延期付款采取及时有效措施，如发催告函、工作联系函等形式及时向甲方申请权利；根据相关财务规定，收付款时需提供与实际收取或支付金额等额的税务发票。除此之外，需与业主积极沟通，要求其对我方的代扣款（如水电费等）需提供相应的等额税务发票；我方每次收取工程款时，开取与收款金额等额的税务发票。在项目应对措施中，必须加强施工监控，做好资金使用计划，防控资金风险。

6、工程质量、工程变更与工程安全

（1）工程质量

对于有特殊质量要求，如要求达到省级优良样板工程奖、争创“黄果树杯”“鲁班奖”等，需提示项目部管理人员引起足够的重视。同时，要求做好项目质量管理工作，对工程质量严格控制，并将质量风险转移到各分包、分供、劳务队伍等合作方，以减少我方承担的不合理责任。提示项目部做好质量控制和现场文明施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

（2）工程变更

提示项目部相关管理人员，要做好施工过程中变更工程量的确认工作，定期进行工程量变更统计总结，及时向甲方申报，取得签字确认；对于因工程变更导致的合同价款增加（或减少）积极进行审核确认，并及时与甲方沟通、确认。

（3）工程安全

在安全方面，要提示项目部做好安全交底，施工现场做到文明施工，避免受到社会各界的不利评价、承担建设单位处罚的严重后果；要做好施工现场安全防护，并与下属各分包单位签订安全管理协议，对安全责任风险进行相应转移；同时要求各分包、分供、劳务队伍等承担自有人员、机械的安全防护工作，对因其产生的问题需承担建设方的处罚。

7、质量保修

明确质保金的相关约定，对于质量保修工作提示项目部管理人员依照合同约定派专人管理。

8、违约责任

对甲我双方的违约责任要予以明确。对于甲方违约的情况，要提示项目部及时办理签证或索赔，要求其承担违约责任。

（三）建设工程主施工合同交底的一般格式

由以上分析可以看到，一份合格的主施工合同交底的主体内容应包括工程的基本内容、合同主要条款的相关约定、该条款的风险提示、应对该风险的应对措施。另还有履约过程中的问题反馈、交底人和被交底人的亲笔签字，对于该项目部突出的履约重难点，如工期紧张、垫资压力大等可另附一栏列明详细的应对措施。

除以上框架外，还可增添《项目管理人员对主施工合同的责任分解表》为交底附件，根据各部门的岗位职责对合同条款进行“了解” “掌握”“熟识”等3个认识层面的掌握，合同条款与职位职责对接，责任到具体负责人。以相关管理部门设置齐全的某项目部为例，《项目管理人员对主施工合同的责任分解表》可做如下设置（注：仅作范例，具体分工依各项目的具体情况设置会有所不同，能保证相关栏目能落实到具体负责人即可）：

三、实训安排

1.全班分组（4~6人）进行实训，按照交底中各自扮演角色的人数来确定；

2.提起搜集整理准备合同交底需要的各种材料；

3.交底中做好合同交底记录。

4.完成后分析和总结交底中的各种问题，形成学习报告。

四、成绩考核

由任课老师根据每个人的表现、在过程中所起的作用、实训作品验收、实训报告等进行评分。评分方法如下表所示。

实训成绩评定表

| 学号 |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 比例/% | 得分 |
| 操作技能（40%） | 搜集整理讨论 | 20 |  |
|  | 合同交底 | 20 |  |
| 心智技能（30%） | 现场回答问题 | 15 |  |
|  | 合同交底记录及总结 | 15 |  |
| 工作态度（30%） | 在小组中所起的作用 | 10 |  |
|  | 工作作风 | 10 |  |
|  | 安全与卫生 | 5 |  |
|  | 纪律与出勤 | 5 |  |
| 总评 |  | 100 |  |

五、交底记录（范例）

| 中国新兴保信建设总公司四公司(合同交底记录) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXX楼合同交底记录 |  |  |  |  |  |
| 会议主题 | 合同交底 |  |  |  |  |
| 主 持 人 |  | 会议地点 |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XXXXXX楼 建筑规模： 建筑面积24256平米，檐高：22.5米，层数：5/1，层高4.2米。 计算规则：根据图纸及清单规范，执行2001年预算定额。 工程范围：施工图纸范围内建筑、装饰、电气、给排水、采暖、消防、室外工程（不含绿化）等全部工作内容。（除专业分包工程）。 承诺书：无。根据前期费率及计价标准。 工期：投标总工期415日历天，2011年5月1日开工，2012年6月18日完工。具体甲方要求工期详项目部。 付款节点工期： 1、工程预付款额度： 合同价款（不含专业分包工程整项暂估价、暂列金额）×10% 2、 安全文明施工费额度： 该费用总额的30% 3、 工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：当工程进度款支付至合同价款（不含专业分包工程整项暂估价、暂列金额）的50%时，扣除工程预付款的25%，当工程进度款支付至合同价款（不含专业分包工程整项暂估价、暂列金额）的60%时，抵扣除工程预付款的25%，当工程进度款支付至合同价款（不含专业分包工程整项暂估价、暂列金额）的70%时，抵扣除工程预付款的25%，工程进度款支付至合同价款（不含专业分包工程整项暂估价、暂列金额）的80%时，抵扣除工程预付款的25%。如果出现承包人依合同应得或将得的任何金额中不足抵扣时，发包人可以从承包人依合同应得或将得的任何后续金额中继续抵扣，直至全部预付款抵扣完毕为止。 4、工程进度款每月25日按月支付，支付比例为70%。 5、措施项目价款内所含的剩下的安全文明施工费及其他措施项目价款的支付方式为： 按照施工进度支付 执行价格： 人工单价：为2011年第2期造价信息中间价，投标期为2011年第2期造价信息。 人工：结构人工70元/工日，装饰人工73元/工日，安装55元/工日。 费率：按照01定额费率让利2%。 合同价款调整： 1、本合同为固定单价合同，所有工程量均可调整，于结算前按实际核对。 2、合同中主要材料、人工和机械的市场价格风险，按照《关于加强建设工程施工合同中人工、材料等市场价格风险防范与控制的指导意见》（京造定【2008】4号）有关规定执行，其中风险范围包括：钢材、木材、水泥、预拌混凝土、钢筋混凝土预制构件、沥青混凝土、电线、电缆等对工程造价影响较大的主要材料以及人工和机械，风险幅度为：±3%； |  |  |  |  |  |
| 中国新兴保信建设总公司四公司 |  |  |  |  |  |
| 大兴区康庄限价商品住房（二期）B区商业楼 合同交底记录 |  |  |  |  |  |
| 会议主题 | 合同交底 |  |  |  |  |
| 主 持 人 |  | 会议地点 |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |
| 措施费调整范围及方法： 1、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化时，造成施工组织设计或施工方案变更的，措施项目费应当予以调整； 2、暂估价的材料和工程设备的价款及专业分包工程的合同价款发生变化时，总承包服务费应予以调整。 3、措施项目费的调整方法：原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 4、总承包服务费的调整方法：总承包服务费应按分包专业工程结算造价（不含设备费）、暂估价的材料和工程设备的实际供应价格及原投标费率进行调整。 5、招标人提供的地下管网、地下构筑物等资料与现场实际情况不符，而引起的工程处理费及增加的工期经甲乙双方认可按实调整； 6、正常施工受到居民的严重干扰，由此增加的费用经甲乙双方认可按实调整； 其他说明： 1、投标报价是调整了人防门的安装费和钢筋加工成型及运费。 2、材料定价表中，招标文件无备注，喷射砼护坡应为综合价暂估，不含税金；车库出入口钢结构雨棚为直接费暂估。卷材防水和DBI抗裂砂浆是双方协商定价，经项目部核实并确认，结算时不调整。（内部定价时注明） 3、暂估价的专业分包工程是包含税金的暂估价。（内部定价时注明含税） 4、总包服务费根据甲方要求按照1.5%计取。 5、砼材料单价执行造价信息，甲方不增加泵送费，说明以后认价时再说，前期砼认价时含泵送费。 6、模板、脚手架费用问题甲方要求双方领导协商，甲方综合前期各家招投标确定模板费用增加50%，脚手架不调整。 |  |  |  |  |  |

六、交底记录表

一级合同交底记录格式

工程承包合同一级交底记录表

合同交底录编号：

| 合同编号 |  |  |  |  |  | 签订日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 工程施工承包合同 |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 发 包 人 主体名称 |  |  |  |  | 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |
| 承 包 人 主体名称 |  |  |  |  | 交 底 地 点 |  |  |  |  |  |
| 交底主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程背景：（包括承接该工程的出发点、后续工程情况等） 二、发包人、监理背景：（包括公共关系、资信情况等） 三、报价成本交底：（包括报价定标情况、成本让利情况、经济风险、不平衡报价在履约过程中的应用、报价说明中可借鉴的重要内容，如拟设法变更的分部分项工程子目等） 四、工程难点的交底：（包括施工难点、新技术、新材料、重要节点工期等） 五、合同主要内容的交底：（包括合同评审情况、合同主要条款、隐藏的风险点、索赔机会、时限要求等） 六、项目部必须实现的目标：（包括项目部层面必须消化的风险，如设法变更分部分项工程子目等） 交底人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关部门名称 |  | （参加）接收交底人员签字 |  | 相关部门名称 |  |  |  | （参加）接收交底人员签字 |  |  |
| 项目部项目经理 |  |  |  | 公司工程技术部门 |  |  |  |  |  |  |
| 项目部项目合约经理 |  |  |  | 公司合同管理部门 |  |  |  |  |  |  |
| 公司市场营销部门 |  |  |  | 公司总经济师… |  |  |  |  |  |  |
| 公司报价部门 |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |

2.3二级合同交底记录格式

说明：

1、本交底书（示范文本）针对GF-1999-0201《建筑工程施工合同》（示范文本）制作。

2、制作正式交底书时应根据具体合同的实际内容。

正文：

合同交底书制作人：（手写签名）      制作完成时间：   年   月   日

第一部分   工程概况描述

工程名称：

合同价款：           质量标准：

发包方：(全称)

承包方：（全称）

承包范围：

合同工期：           工期控制情况：

第二部分   合同履行的具体要求（依合同文本专用条款的自然顺序）：

表一、合同文件

| 序号 | 合同交底内容 | 目 标 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 词语定义及合同文件 |  |  |  |
| 3 | 关于法律、标准及规范 |  |  |  |
| ① |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4 | 对于图纸 |  |  |  |
| ① | 甲方应当提交图纸 份 |  |  |  |
| ② | 应当收到的时间 |  |  |  |
| ③ | 是否含竣工图 套。 |  |  |  |

注：本合同依据的具体法律法规标准的名称，如果当地的文件较为特殊，需要附带全文。

附表：                               工程图纸交接单

| 工程名称 |  |  | 合同约定的套数（大写） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包人提供的图纸套数（大写） |  | 提供时间 |  |  | 提交人 |  |  |
| 承包方接受的套数（大写） |  | 接受时间 |  |  | 接受人 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表一式两份，甲乙双方签字后各执一份。

表二、工程师

| 序号 | 合同交底内容 | 目 标 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 双方一般权利、义务 |  |  |  |
| 5 | 工程师 |  |  |  |
| ① | 监理单位名称 | （全称） |  |  |
| ② | 工程师姓名 | （不要写错别字） |  |  |
| ③ | 监理单位在工地人员各自的职权 | （详细描述） |  |  |
| ④ | 发包人与监理单位的委托合同或授权书 | 按照合同约定时间取得 |  |  |
| ⑤ | 发包人批准才能行使的职权 | 弄 清 |  |  |
| ⑥ | 发包人派驻的工程师姓名 | （不要写错别字） |  |  |
| ⑦ | 职权 | （详细描述） |  |  |
| ⑧ | 合同约定之外的甲方在场人员的授权书 | 按照合同约定时间取得 |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：重点描述监理工程师及发包人派驻工程师的职权，说明发包人给监理工程师及发包人派驻工程师的授权范围，承包人的请求、申请、索赔报告等经济技术性文件他们签收的效力，监理工程师及发包人派驻工程师的指令、要求以及签复的请求、申请、批准等文件对承包人的最终工程结算的有效性。

表三、发包人应完成的工作情况

| 序号 | 合同交底内容 | 目 标 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 双方一般权利、义务 |  |  |  |
| 8 | 发包人应完成的工作情况 |  |  |  |
| ① | 施工场地 | （详细说明开工要求与时间） |  |  |
| ② | 水、电等四通 | （详细说明开工要求与时间） |  |  |
| ③ | 场地与公共道路的通道开通时间与要求 | （说明时间与要求） |  |  |
| ④ | 地质资料与地下管线资料 | （说明提供时间） |  |  |
| ⑤ | 水准点与座标控制点交验要求 |  |  |  |
| ⑥ | 图纸会审与设计交底时间 |  |  |  |
| ⑦ | 场地周围管线、建筑物等保护 | （说明责任与义务） |  |  |
| ⑧ | 发包人委托承包方办理的工作 | （详细说明事项与要求） |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：各相关责任人应根据目标要求采用下面附表及时与甲方、监理办理发包人应完成的工作情况记录。

附表：

| 内容 | 约定完成时间 | 实际完成时间 | 甲方 | 监理 | 乙方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 |  |  |  |  |  |  |
| 水 |  |  |  |  |  |  |
| 电 |  |  |  |  |  |  |
| 通道 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：一式三份，各自留存。

如果上述工作未如期完成，则应当顺延工期，在各自应该完成而没有完成的情况发生后14天内，制作并将签证单提交给有权签收的工程师：（详见3履约往来信函格式）

表四、承包人应完成的工作情况

| 序号 | 合同交底内容 | 约定完成时间、要求或说明 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ９ | 我方应当做到的工作 |  |  |  |
| ① | 完成的设计文件 |  |  |  |
| ② | 提交计划和报表的名称、份数及时间 |  |  |  |
| ③ | 安全保卫等工作 |  |  |  |
| ④ | 为发包方提供的临设 |  |  |  |
| ⑤ | 已完工的成品保护 |  |  |  |
| ⑥ | 施工场地周围地下管线、建筑物等保护 |  |  |  |
| ⑦ | 施工场地的清洁卫生 |  |  |  |
| ⑧ | 其它由承包人做的工作 |  |  |  |
|  | 需重点强调工程现场按时办理的申请、请求事项 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：①制作记录表，责任到人，做到心中有数；

②保管好提供给甲方的计划报表的签收凭证或文件发放记录表；

③甲方审核完后，退还的材料，要甲方注明时间。

表五、施工组织设计与工期

| 序号 | 合同交底内容 | 约定完成时间、要求或说明 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 进度计划 |  |  |  |
| ① | 我方提供施工组织设计的时间 |  |  |  |
| ② | 工程师应确认的时间 |  |  |  |
| ③ | 工程师实际确认时间 |  |  |  |
| ④ | 群体工程有关进度计划的要求（若有） |  |  |  |
|  | 重要的节点工期 |  |  |  |
| 13 | 工期延误 |  |  |  |
| 13.1 | 能够引起工期顺延的主要情况 |  |  |  |
| ① | 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 |  |  |  |
| ② | 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款 |  |  |  |
| ③ | 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等 |  |  |  |
| ④ | 设计变更和工程量增加 |  |  |  |
| ⑤ | 一周内非承包人原因停水、停电等因素造成停工累计超过8小时 |  |  |  |
| ⑥ | 不可抗力 |  |  |  |
| ⑦ | 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、如果合同进行过程中出现了上述的情况而影响了工期，承包人应在上述情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出索赔报告(签收)，工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期；

2、注意提交对象：“工程师”应为监理单位的工程师或发包人指定的履行本合同的代表，要结合其具体授权，确保是有权接受和有权确认。

3、这一部分的工作是我方取得工期顺延的关键性内容，必须按程序办理，保证提出的报告有效。

附：关于延误工期的报告主要格式（详见3履约往来信函格式）

表六、合同价款与支付

| 序号 | 合同交底内容 | 约定完成时间、要求或说明 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 合同价款及调整 |  |  |  |
| ① | 本合同约定的调整方式 | （列明） |  |  |
| ② | 本合同调整价款的调整因素 | （列明） |  |  |
| ③ | 合同价款包括的风险因素 | （列明） |  |  |
| 24 | 工程预付款 |  |  |  |
| ① | 预付款的支付时间与支付比例 |  |  |  |
| ② | 如果甲方未能按期、按比例支付时，应当采取的措施： |  |  |  |
| a | 约定预付款时间届满7天后 | 立即发出要求预付款的通知 |  |  |
| b | 发包人收到通知后仍不能按要求预付 | 在发出通知后7天停止施工 |  |  |
| c | 发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任 | 计算并及时发函 |  |  |

附：通知主要内容（详见3履约往来信函格式）

表七、工程量的确认与工程款（进度款）支付

| 序号 | 合同交底内容 | 约定完成时间、 要求或说明 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 工程量的确认 |  |  |  |
| ① | 承包人向工程师提交月报量的时间 |  |  |  |
| ② | 工程师应当审核完毕时间 |  |  |  |
| ③ | 返还份数 |  |  |  |
| 26 | 工程款（进度款）支付 |  |  |  |
| ① | 支付的时间 |  |  |  |
| ② | 支付的方式 |  |  |  |
| ③ | 合同其它约定 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：（1）根据通用条款第26条的规定，甲方应当按约定支付给我方的款项，还应当包括调整的价款，及根据其他条款追加的价款。

（2）甲方未能够依据合同要求付款的，我方可以向其发出要求付款的通知。

附：通知格式附（详见3履约往来信函格式）

提示：该通知是我方由于甲方工程款不到位而停止施工的重要依据。

表八、材料设备

| 序号 | 合同交底内容 | 约定完成时间、要求及说明 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 甲方供应的材料设备 |  |  |  |
| ① | 约定哪些材料及分别到场时间 | （保管有关资料） |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 28 | 我方采购的材料设备 |  |  |  |
| ① | 严格验收，确保手续齐全，货真价实 | 应尽到谨慎的义务，严格依照通用条款约定 |  |  |
| ② | 通知到工程师清点 | （通知时间） |  |  |
| ③ | 需要代用材料时 | 应经工程师的书面认可，增加价款要立即签订书面协议 |  |  |
| ④ | 使用甲方指定厂家或供应商的 | 应当取得甲方对产品质量、商标等方面的瑕疵担保，如果甲方不愿意担保，则约定关于指定厂商的产品风险各承担50%。 |  |  |

注意：甲方到货早于约定的时间，应向甲方计取保管费；晚于约定的时间，可以顺延工期。

表九、工程变更

| 序号 | 合同交底内容 | 约定完成时间、要求或说明 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 工程设计变更 |  |  |  |
| ① | 发包人对原设计进行变更 | 应提前14天以书面形式向承包人发出通知 |  |  |
| ② | 因发包人变更导致的价款增减、承包人的损失（含工期延误） | 由发包人承担 |  |  |
| ③ | 承包人不得对工程设计进行变更 | 否则，一切损失由自己承担 |  |  |
| ④ | 承包人提出的合理化建议涉及对图纸或施工组织设计的更改、设备的换用等。 | 必须征得工程师同意 |  |  |
| 31 | 确定变更价款 |  |  |  |
| ① | 影响工程价款变更后14天内（合同另有约定时间的，按照合同约定的时间），必须提出变更价款的报告。 |  |  |  |
| ② | 工程师不同意的部分 | 按照合同关于争议的约定处理 |  |  |
| ③ | 因承包人自身原因导致的变更 | 一切损失由自己承担 |  |  |
| 补充 | 必须设法变更的分部分项工程子目 |  |  |  |
| ① |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：承包人如果不在14天（或合同约定时间）内报告，逾期将不再变更价款；

表十、竣工验收

| 序号 | 合同交底内容 |  | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承包人工作 | 发包人工作 |  |  |
| ① | 工程具备竣工验收条件时，按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。 | 收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。 |  |  |
|  |  | 收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 |  |  |
| ② | 承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 | 收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。 |  |  |
| ③ | 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。 |  |  |  |
| ④ | 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的 | 发包人不得使用，强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。 |  |  |
| ⑤ |  |  |  |  |
| ⑥ |  |  |  |  |
| ⑦ |  |  |  |  |
| ⑧ |  |  |  |  |

注：1、双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

2、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期；工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

3、中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

4、竣工验收报告的按时提交非常关键，是工程竣工日期的证明，是计算我方应当报出结算资料的时间起算点。

表十一   竣工结算

| 序号 | 合同交底内容 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 我方的工作 |  |  |
| 1 | 我方应当于 年 月 日前提出工程总结算报告及完整的结算资料。 |  |  |
| 2 | 若发包人收到后28天内无正当理由不支付工程价款，则向发包人发出催告函，要求支付工程款。 发出催告的时间： 月 日前 |  |  |
| 3 | 发包人收到结算报告和结算资料后56天内仍不支付，我方可以行使优先受偿权（协商或申请拍卖） 行使此项权利的时间： 年 月 日到 年 月 日之间。 |  |  |

注意：1、提供的工程额算报告和完整的结算资料必须在验收报告经发包人认可后28天内提出，并且将这些资料经发包人签收，同时留一份原件存档;

2、行使优先受偿权的有效期间为工程竣工或合同约定的竣工时间后6个月内，过期即丧失。

3、所附的结算报告和催告函也是依法主张结算权利的重要中间证据。

附：结算报告格式（详见3履约往来信函格式）

表十二  索赔的程序表（索赔的前提是有足够的证据）

| 序号 | 索赔步骤 | 责任人 | 交底人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔意向通知 |  |  |  |
| 2 | 发出索赔意向通知28天内向工程师提出延长工期或经济损失的索赔报告及有关资料 |  |  |  |
| 3 | 根据工程师的要求进一步补充索赔理由和证据 |  |  |  |
| 4 | 索赔事件持续进行时应阶段性的向工程师发出索赔意向，在索赔事件中了后28天内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。 |  |  |  |

注意：这个程序中保存好有效的证据和提交凭证非常重要。

表十三  工程分包

工程的分包要以发包人许可为前提，否则即为违法分包。列明需要分包的部分：

| 序号 | 要求得到甲方书面许可分包的项目清单 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

表十四  不可抗力的约定：

本合同通用条款和专用条款中关于不可抗力的约定

| 序号 | 不可抗力的约定内容 | 责任人 | 交底人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

不可抗力发生后我方应当采取的措施：

| 序号 | 措 施 | 负责人 | 交底人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立即通知工程师，同时采取措施减少损失 |  |  |  |
| 2 | 事件结束后48小时内向工程师通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用 |  |  |  |
| 3 | 对于持续发生的不可抗力事件应当每隔7天向工程师报告一次受害情况 |  |  |  |
| 4 | 不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 |  |  |  |

# 实训三   建筑资料归档整理

一、实训目标

工程资料管理课程实训总目标立足于以工程资料管理工作行为为向导，服务于能力培养主线，实质性响应资料员工作岗位的能力点，即工程资料管理能力。

工程资料管理课程能力训练的总目标具体体现为能完成工程资料的收集、编写、核对、组卷、装订。在此基础上，可以将总目标细化为初级、中级、高级三个层次。

初级（及格）：能够基本完成工程资料的收集、编写、组卷、装订；

中级（良好）：能够依据施工图完成工程资料的收集、编写、核对，组卷、装订；

高级（优秀）：能够依据施工图、相关标准规范、策划方案完成工程资料的收集、编写、核对、组卷、装订。

- 资料收集能力训练目标

针对资料员工作岗位的能力点，资料收集能力是工程资料管理能力的重要一环；同时完成工程资料的收集也是工程资料管理实务模拟课程目标内容之一。

工程资料收集能力训练目标为：

（1）会选择合适的试验、检测方法，并鉴别其结论；

（2）会鉴别有效的质量证明资料；

（3）能适时收集对应的资料，并将其分类保存。

- 资料编写能力训练目标

资料编写贯穿于资料员岗位工作的全过程，是资料员岗位工作的重要组成部分。是工程资料管理实务模拟课程目标的核心组成。

工程资料编写能力训练目标为：

（1）能正确选用对应表式；

（2）能正确完成相关资料表式的记录和编写。

（三）资料组卷、归档训练目标

工程资料的组卷、装订归档是资料员工作行为的重要一环，是工程资料管理能力点的落脚点之一。

工程资料组卷、装订、归档能力训练目标为：

（1）会分类、组卷、编制目录和封面

（2）会装订、归档

（四）答辩考核目标

训练学生综合应用能力、表达能力，加强团队意识，考核学生资料管理的综合素质。

二、实训任务及指导说明

(一)教学组织

校内指导老师：

校外指导老师：

（二）实施流程

划分实训小组（6~8人）---------提前一周阅读建筑施工图纸和任务书指导书--------根据施工内容进行质量验收划分（小组共同讨论）--------清理出施工工序及对应的工程资料类型（小组共同讨论）---------采集工程信息编制填报相关报表\编制工程资料（小组分工协作）--------对资料进行分类整理归档（小组分工协作）----------制作PPT介绍小组设计思路和实训成果---------小组内部初步确定成绩----------小组交错审查评定实训成果----------指导老师组织全班小组答辩（全体参与）----------指导老师分析点评--------工地现场验证资料编制方法---------参观城建档案馆---------小组修订完善实训成果--------向指导老师提交最终实训成果-----------综合成绩评定

（部分同学直接参加工地实做，由工地考核，答辩时作为评委；工地资料主管为答辩时的评委组长）

（三）资料收集能力训练内容

1．编制“工程实施依据资料”、“原材料、半成品、成品质量证明文件”及“施工试验记录”清单（或汇总表）等；具体如下：

（1）列表编制本工程项目 “施工工序和对应资料名称清单”，并编制工程实施依据资料清单（参考附表）。

（2）列出所要求收集资料（含施工依据资料清单、原材料成品半成品出厂质量证明文件清单、施工试验报告清单）的清单汇总表（含试验频率，注意不需要编制试验报告），参考附表。

常用原材料、半成品、成品质量证明文件如下：

钢材、水泥、砌块、石、砂、商品混凝土、电焊条、防水建材（如沥青防水卷材、油毡瓦、混凝土瓦等）、装饰装修材料（如门、窗、油漆大理石、细木工板、石膏板、饰面板等）质量证明书、复验报告等；

常用施工试验记录如下：

砼试块、砂浆试块检测报告，砼抗渗试验报告、钢材连接试验报告、桩基低应变动测报告、单桩竖向静荷载试验报告、结构实体检测报告等；

（3）汇总统计试验结果并进行质量评定。

含粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表、钢筋焊接试验报告汇总表、砂浆抗压强度计算表及评定表、混凝土抗压强度试验统计表及评定表、砖合格证、试验报告汇总表及评定表、分部工程设备及主要材料产品质量证明文件汇总表、分部工程重要材料进场抽检报告汇总表。

2．根据图纸及工程信息汇总填写“工程概况表”。

3．填写“建设工程质量人员从业资格审查表”、 质量监督报监登记手续、见证授权书。

（四）资料编写能力训练内容

1、首先分析施工图对应的工程施工工作和应该编制的资料名称。

2、具体训练任务

完成各小组所属分部的“综合管理记录（含日常监理文件）”、“工程施工记录”、“安全及功能检验资料”、“质量验收记录”等资料。

（1）常用的综合管理文件（含监理文件）主要有：

分包单位资格报审表、图纸会审记录（或者会议纪要）、设计变更手续（或者技术核定单）、工程洽商记录、费用索赔申请表及审批表、单位工程（分部工程）施工组织报审手续、材料设备报审表、施工现场质量管理检查记录（见附件）、技术交底记录、工程开工复工报审表、旁站记录、监理工作联系单及回复单、监理工程师通知单及回复单、停工通知及回复单，工程款支付申请表、工程款支付证书、工程临时延期申请表及审批表、工程最终延期审批表、工程中间验收交接记录、工程总结、施工日志（选做）、工程质量事故报告（选做）、工程质量事故处理报告（选做）、工地会议纪要、质量评估报告（选）等等。

（2）常用施工记录文件主要有：

工程定位记录（测量放样）、工程基线复核记录、地基基坑（槽）开挖施工检查记录、地基基坑（槽）回填施工检查记录、地基验槽记录、水泥搅拌桩施工记录表、水泥搅拌桩施工记录汇总表、水泥搅拌桩轻便触探检验记录表、基坑支护结构（临近建筑物）沉降观测记录、基坑支护结构顶部水平位移观测记录、工程试打桩记录、ⅹⅹ桩施工记录、挖孔桩成孔检查记录、钻（冲）孔桩地下连续墙灌注水下混凝土记录、护壁泥浆质量检查记录、钻（冲）孔灌注桩施工资料汇总表、土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表、混凝土搅拌质量记录、混凝土坍落度检测记录、混凝土后浇带施工检查记录、混凝土施工记录、混凝土养护情况记录、预应力张拉原始记录表、焊缝外观质量检查记录、防雷接地电阻测试记录、隐蔽工程验收记录、钻（冲挖）孔桩钢筋笼安装隐蔽验收记录表、（钻）冲孔桩隐蔽验收记录、地下连续墙隐蔽验收记录、分项工程质量技术交底卡、工种(工序)间交接质量检查记录表、钢材质保核查记录、钢结构吊装记录表、玻璃幕墙结构胶粘结剥离试验记录表、高强度螺栓连接副施工质量检查记录等。

（3）常用安全功能检验文件主要有：

地下室防水效果检查记录表、屋面泼水淋水蓄水记录、有防水要求的地面蓄水记录、建筑物垂直度标高全高测量记录、建筑物沉降观测记录、密封胶密封材料和衬垫材料检查记录、烟气（风）道工程检查记录表等

（4）常用验收文件主要有：

无支护土方（开挖、回填）、有支护土方（降水与排水工程、加筋水泥土桩墙支护工程、锚杆及土钉墙支护工程、钢或混凝土支撑工程、排桩墙支护工程、地下连续墙工程、支护工程钢腰梁混凝土腰梁检验批）、地基及基础处理（换土地基、压夯实地基、注浆地基等）、地下防水（防水混凝土工程、复合式衬砌工程、卷材防水层工程、锚喷支护工程、渗排水、盲沟排水工程、水泥砂浆防水层工程、塑料板防水层工程、隧道、坑道排水工程、涂料防水层工程、细部构造工程）、砌体基础（同砌体结构）、混凝土基础（同混凝土结构）、桩基（预制桩制作、打入，灌注桩钢筋工程、混凝土工程）、钢结构（略）、砌体结构（混凝土小型空心砌块砌体工程检验批、配筋砌体工程检验批质量验收记录表、砖砌体工程检验批质量验收记录表、石砌体工程检验批质量验收记录表、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表）、混凝土结构（现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录表、模板拆除工程检验批质量验收记录表、钢筋加工工程检验批质量验收记录表、钢筋安装工程检验批、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表、混凝土施工工程检验批质量验收记录表、现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差检验批、预制构件检验批质量验收记录表、预应力筋制作与安装工程检验批、预应力筋用锚具、夹具和连接器质量检验批验收记录表、预应力筋张拉放张灌浆及封锚工程检验批质量验收记录表)、木结构（胶合木工程检验批、木结构防腐、防虫、防火工程检验批等）、刚性屋面工程（密封材料嵌缝检验批、细部构造检验批、细石混细部构造、混凝土防水层检验批等）、卷材防水工程（卷材防水层、屋面保温层、屋面找平层、细部构造检验批等）、涂膜防水工程（涂膜防水层检验批、屋面保温层检验批、屋面找平层、细部构造等）、瓦屋面（金属板材屋面检验批、平瓦屋面检验批、细部构造检验批、油毡瓦屋面检验批等）、隔热屋面（架空屋面检验批、蓄水、种植屋面检验批等）、建筑地面（基土垫层检验批、炉渣垫层检验批、三合土垫层检验批、砂垫层和砂石垫层检验批、水磨石面层检验批、水泥混凝土垫层检验批、水泥混凝土面层检验批、填充层检验批、板块面层检验批、找平层检验批等）、门窗工程（金属门窗安装工程检验批、门窗玻璃安装工程检验批、木门窗制作工程检验批、木门窗安装工程检验批等）、抹灰工程（清水砌体勾缝工程检验批、一般抹灰工程检验批、装饰抹灰工程检验批）、饰面板（砖）工程（饰面砖粘贴工程检验批、饰面板安装工程检验批）、细部工程（门窗套制作与安装工程检验批、护栏和扶手制作与安装工程检验批、花饰制作与安装工程检验批）等检验批验收记录、分项工程质量验收记录（检验批汇总统计）、分部工程质量验收记录（分项工程汇总统计）、工程竣工验收申请表、工程竣工验收条件审核表、分部工程质量评定表、单位工程验收记录、质量保证资料检查表、单位工程观感质量评定表、单位工程质量综合评定表、房屋建筑工程质量保修书、住宅使用说明书、住宅质量保证书、工程竣工验收报告、 竣工验收备案表等；

注：空白电子表格统一发送到班级的QQ群邮箱。

（5）表格填写方法及要求说明

下面以检验批验收表格为例说明填写方法和要求

①检验批的编号

检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号，写在表的右上角，前6位数字均印在表上，后留两个□，检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为：

前边二个数字是分部工程的代码，01-09；地基与基础为01，主体结构为02，建筑装饰装修为03，建筑屋面为04，建筑给水排水及采暖为05，建筑电气为06，智能建筑为07，通风与空调为08，电梯为09。

第3、4位数字是子分部工程的代码。

第5、6位数字是分项工程的代码。

其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1，建筑工程分部（子分部）、分项工程划分表。

第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中，同一个分项工程会有很多检验批的数量，故留了2位数的空位置。

如地基与基础分部工程，无支护土方子分部工程，土方开挖分项工程，其检验批表的编号为010101□□，第一检验批编号为：0101010 1 。

还需说明的是，有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现，这就要在同一个表上编2个分部工程及相应子分部工程的编号：如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有，砖砌体分项工程检验批的表编号为：010701□□、020301□□。

有些分项工程可能在几个子分部工程中出现，这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装，在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。其编号如下。4行编号中的第5、6位数字的分别是：第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程，第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程，其余类推。

060109□□；

060206□□；

060608□□；

060701□□

另外，有些规范的分项工程，在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程，分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程，其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）……。

②检验批验收记录表的填写

A.项目工程概况

单位（子单位）工程名称：本工程实际名称，按合同文件上的单位工程名称填写，与设计图纸、建筑规划许可证、施工证等相符。子单位工程标出该部分的位置。

分部（子分部）工程名称：按验收规范划定的分部（子分部）名称填写。

验收部位：该检验批所在分部及图纸位置填写，如主体二层①－⑧轴。

施工单位：总包单位名称。

项目经理：总包单位本项目经理姓名。

分包单位：分项工程的分包方单位名称。如防水分项工程施工的防水专业队名称。有分包单位时才填，没有时就不填写，

分包项目经理：分包单位本项目经理姓名。无分包单位则不填写。

（注：以上人员部分由资料员统一填写，不需要本人签字，只表明其身份）。

施工执行标准名称及编号：为建立健全质量管理体系，搞好过程控制，体现全过程的管理，要求各企业依据操作工艺制定企业标准。若施工单位无企业标准，可执行国家、地方或行业标准。但是不论是执行哪种标准，在此栏要填写施工执行标准名称、编号、批准人、批准时间、执行时间（若执行国家、地方或行业标准，也要经过本企业总工批准）。

B.施工质量验收规范的规定栏

质量验收规范的规定填写具体的质量要求，在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容，但由于表格的地方小，不能将多数指标全部内容填写下，所以，只将质量指标归纳、简化描述或题目及条文号填写上，作为检查内容提示，以便查对验收规范的原文；对计数检验的项目，将数据直接印出来。如果是将验收规范的主控、一般项目的内容全摘录在表的背面，这样方便查对验收条文的内容。但是，根据以往的经验，这样做就会引起只看表格，不看验收规范的后果，规范上还有基本规定、一般规定等内容，他们虽然不是主控项目和一般项目的条文，但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收规范的质量指标不宜全抄过来，而且，验收资料的填写，应依据现场检查结果和实测数据，表格规定栏及背面不全文抄录也规避了“编造”资料的情况。

C.主控项目、一般项目施工单位检查评定记录

填写方法分以下几种情况，判定是否验收均按施工质量验收规定进行判定。

a．对定量项目直接填写检查的数据。

b．对定性项目，当符合规范规定时，采用打“√”的方法标注；当不符合规范规定时，采用打“×”的方法标注。

c．有混凝土、砂浆强度等级的检验批，按规定制取试件后，可填写试件编号，待试件试验报告出来后，对检验批进行判定，并在分项工程验收时进一步进行强度评定及验收。

d．对既有定性又有定量的项目，各个子项目质量均符合规范规定时，采用打“√”来标注；否则采用打“×”来标注。无此项内容的打“／”来标注。

e、对一般项目合格点有要求的项目，应是其中带有数据的定量项目；定性项目必须基本达到。定量项目其中每个项目都必须有80％以上的（混凝土保护层为90％）检测点的实测数值达到规范规定。其余20％按各专业施工质量验收规范规定，通常不得超过规定值的150％，钢结构不得超过规定值的为120％。

“施工单位检查评定记录”栏的填写，有数据的项目，将实际测量的数值填入格内，超企业标准的数字，而没有超过国家验收规范的用“○”将其圈住；对超过国家验收规范的用“△”圈住。

D.监理（建设）单位验收记录

通常监理人员应进行平行、旁站或巡回的方法进行监理，在施工过程中，对施工质量进行察看和测量，并参加施工单位的重要项目的检测。对新开工程或首件产品进行全面检查，以了解质量水平和控制措施的有效性及执行情况，在整个过程中，随时可以测量等。在检验批验收时，对主控项目、一般项目应逐项进行验收。对符合验收规范规定的项目，填写“合格”或“符合要求”，对不符合验收规范规定的项目，暂不填写，待处理后再验收，但应做标记。

E.施工单位检查评定结果

施工单位自行检查评定合格后，应注明“主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求”。

专业工长（施工员）和施工班组长栏目由本人签字，以示承担责任。专业质量检查员代表企业逐项检查评定合格，将表填写清楚并写明结果，签字后，交监理工程师或建设单位项目专业技术负责人验收。

F.监理（建设）单位验收结论

主控项目、一般项目验收合格，混凝土、砂浆试件强度待试验报告出来后判定，其余项目已全部验收合格。注明“同意验收”。专业监理工程师及建设单位的专业技术负责人签字。

（五）资料组卷、装订归档能力训练内容

1、按照《建设工程资料文件归档整理规范》要求，进行归档前重新分类、整理；将“资料收集”、“资料编制”形成的资料进行组卷、编目录、做封面、装订、入盒。

文件分类组卷工作流程：卷内文件按一定思路（方便查找）排列编页号填写卷内目录监理审查记录（由考核小组填写并签名）填写卷末备考表填写案卷封面填写案卷目录装订入档案盒。具体格式示例见附表。

每卷从1开始（1前不要带0）。页号正面在右下角，反面在左下角（空白页面不编号）。页码必须盖在空白处，不要掩盖图文。竣工图纸档案，逐页在图标的右下角空白处用打码机打印页码。

2、竣工图的整理

竣工图一般单独组卷（本次与任务书组卷），可以按照各分部工程先后顺序排列，建筑设计图在前、结构设计图在后，办理好签字盖章手续，并编写好页次。

（六）小组成员分工协作完成本小组最终成果汇报PPT，并进行演示汇报。

小组成员分工协作完成本小组“任务一：收集资料””、“任务二：编写资料”部分成果汇报，并采用PPT进行演示汇报。汇报要点：

①任务一：对各小组所收集资料有效性进行要点讲解，分析各类试验报告的检测方法和依据

②任务二：对各小组所编制相应文件的填写要点、表达方式、支撑材料进行分析；

（七）工地跟踪实践验证及参观城建档案馆（选做）

结合本小组工程内容，在工地收集并复印训练任务中的对应代表性资料，编入各对应的目录后。

分析收集来的资料与课堂模拟训练的异同点。对不同的地方，通过自己找依据、问师傅和老师，搞清是“自己的错误”、或“理解和表达的差异”、或“实际违反规范的做法”。

三、基本要求及注意事项

1、未经请假全部要求在规定教室上课及实训，擅自离岗（缺课）者降1级/2次。

2、有关表格可以参考教材、空白套表、或者示范案例相关格式，编制填写过程中注意保护卷面整洁干净。

3、所有文件的编制应该符合归档规范的要求，所有签字、日期必须是书写填报（碳素墨水），不能打印，相关人员签字注意前后协调一致，日期填写注意工艺关系，最好等资料全部编制完成后再填写，各组成员注意分工合作。

4、各组安排组长一名，由组长对成员进行分工，组长配合指导老师记录各成员的职业态度、贡献程度（书面记录），对消极怠慢者警告一次后，可以报告指导老师直接判罚不及格（取得小组其他成员的认可）或者单独完成全套资料。

5、按指导老师要求的时间提交成果，未按时提交成果的全组成员不及格；未按时完成规定内容的小组全体成员降级。

6、有意评选优秀的可以单独完成全套资料。

四、成绩考评

（一）小组自评考核（初始成绩）

每个小组根据成员表现情况给出初始成绩等级（其中90分以上不多于1个，70分以下不少于2个，否则答辩时，应该提供有力说明，取得全班同学认可，对不根据实际情况进行评价的小组每人均扣10分。），并提供书面初始成绩单、小组分工情况、考勤记录等（不装订）。

初始成绩由小组讨论确定，对小组考核有异议的提交到答辩时表决。小组成绩考核参考如下四个方面：

1.实训态度考核：30%

小组安排的任务不服从的可以单独完成全套设计。完全不做的直接判罚不及格20分，小组布置的小任务未完成的扣10~15分/次，未及时完成或完成不好要大幅修改的扣6~8分/次。

2.小组考勤：20%

小组另行安排的集中实训（不包括指导老师考勤）扣5分/次，迟到早退扣2分/次。

3.实训工作量：30%

完成全部分配工作量且不需要修改的得满分，完成全部工作量需要修改的得20~30分，部分完成的得5~20分，完全不做的扣30分。

4.其它贡献：20%

收集资料或者提供思路被采用最多的，或者处理复杂问题最多的得30分，未提供资料或者思路的得0分，其它的视情况得分不超过20分。

（二）小组考核评价（个人单独完成的由指导老师审核评价）

各小组分别将自己编制的书面成果（称“答辩小组”）在答辩前按要求送交给指定的小组（称“考核小组”，暂时保密，答辩前公布，自公布之后“考核小组”始终对答辩小组成员进行考核记录与评价，含实训成果、答辩表现等）

1.考核主要包括两个方面：“成果评价”和“答辩评价”。

2.每个小组按指导老师要求分别审阅相应小组的实训成果质量（指导老师另外公布），并书面记录发现的问题，特别是缺项漏项、原则性错误（如该做的资料没有做，不该做的资料做了，相关表格填写不完整，签认手续不规范、目录与内容吻合性等等），考核小组应书面记录具体的意见和发现人。

3.评定规则：在基本分为50分的基础上进行加（扣）分，未按时提交成果的小组成员全部扣10～20分/人（参考指导老师意见），发现缺项漏项问题或原则性错误的人加4分/次，发现其它问题加2分/个，相应实训完成人扣相同分数。

另外发现缺项漏项问题及原则性错误最多的小组整体加4分，被发现缺项漏项问题和原则性错误最少的小组整体加4分（答辩时别人发现还有缺项漏项或者原则性错误的，则考核小组全体成员扣4分/次）。审核情况在答辩前进行公示，并取得答辩认可。

针对设计成果提问加分2分/次,其它提问加分1/次，回答错误者扣相同分数；

4.考核小组应及时记录答辩小组成员答辩情况及成绩变化情况，答辩完成后小组每个成员进行最后评分（加分项、扣分项进行累计），完成书面记录，并存入档案盒（不装订）。

（三）班级考核评价

以答辩考核为主（80%），结合平时学习观察情况（20%）

1.答辩前每个小组推选主答辩人一名，答辩时介绍实训成果（加分2分）答辩前准备好答辩提问问题，并编制PPT课件用于介绍其成果，内容包括：对招标投标制度的理解、本小组成果设计的总体思路、主要设计内容、创新点、在实训过程中对有关核心问题的处理方法和实训的体会（原则上不超过5分钟）。要求答辩语言简练，步骤清晰。通过表决，由全体主答辩人评选出介绍最好的答辩人，另加2分。

2.答辩流程为：抽签确定答辩先后顺序----宣布小组成员分工、初始成绩（其它各小组注意记录）----主答辩人用PPT介绍设实训成果（电子版目录）----相应成果审核小组宣读审核结果----各小组成员分别提问、答辩，同时考核小组安排同学记录答辩小组成员的提问情况、答辩情况，及加（扣）分变化情况----完成答辩评定------成果审查评选

3.答辩规则

某个小组成员在答辩时，其他人均为评委，采用抢答提问（范围可以针对成果或者相关知识内容），可以指定人回答（所有提问的问题不应该重复）；针对设计成果提问加分2分/次,其它提问加分1/次，回答错误者扣相同分数；提问人应评价回答正确与否，提问人答案错误扣2分；当被答辩小组无人回答时，小组成员全部扣10分；回答小组自己的主要设计成果错误时扣4分/次，回答其它问题错误扣2分/次，而提问人则加上述分的一半；回答人也可以放弃回答，反问提问人，若提问人回答错误或者不回答，则扣2分/次。审核小组注意安排同学记录被审核小组成员的提问情况、答辩情况及加（扣）分变化情况。

4.装订质量评选

每个小组安排一人评选装订质量（目录清晰、卷面整洁、文字规范、图表齐全等）最好和最差的小组，分别整体加（扣）6分。

5.升级答辩

个人可以申请参加升级答辩，但是必须取得班级全体同学的认可，但是必须连续回答正确5个问题，答错2个则降级。

（四）素质考核

由指导老师完成，含考勤、学习认真程度、团队精神等综合表现

由指导老师公布，缺课一节扣6分，迟到早退3次折算1次缺课，扣完为止。

（五）综合评定

综合成绩按下述权重进行评分，小组自评考核占20%,小组考核占30%，班级答辩考核占30%，素质考核占20%。由审核小组对被审核小组进行统计计算。

（六）专家答辩考核

上述成绩评定优秀的同学及初始成绩评定优秀的同学参加专家答辩，全体同学参加答辩活动，具体由指导老师另行安排。

五、提交成果

1.成果审核及答辩时发现的原则性错误必须修改，并重新装订，否则小组成员不评定成绩，且初始成绩最低者自动评定为“不及格”。

2.提交的成果必须按要求装订入盒，档案盒上必须注明班级、组号、成员名单及学号。

注意小组分工记录、考勤记录、初始成绩单、小组交叉审核记录、答辩记录等不装订。

3.在指导老师规定的时间内完成全部成果。

## 附：学校学术综合楼归档资料        重庆武陵建设承建水电校危房重建楼归档资料